# मनसुन, आगलागी, चट्याङ  तथा आँधी पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०

प्रकाशक

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, रुकुम (पश्चिम)

फोन नं.०८८५३००४०,०८८५३००९०

फ्याक्सनं.०८८५३००९०

Website:- https://daorukumwest.moha.gov.np

E-Mail:-  daorukum@gmail.com, daorukum@moha.gov.np

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बैठकवाट स्वीकृत मितिः- २०८०/०२/१६

## १. पृष्ठभूमीः

मनसुन, आगलागी, चट्याङ तथा आँधी लगायतका विपद्का कारणले वर्षेनी धनजनको क्षती हुने गरेको छ । ठूला नदीहरु, खोलाहरु तथा खहरेहरु वर्षातको समयमा अनियन्त्रित भई जनजीवनमा प्रतिकुल असर पारिरहेको अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । सानीभेरी र ठुलीभेरी यस जिल्ला भई बग्ने ठुला नदीको रुपमा परिचित छन । सानीभेरी नदि रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको मुसिकोट न.पा. सानीभेरी गा.पा. हुदै पश्चिम तिर बगेको छ र उक्त नदि सानीभेरी गाउँपालिकाको रिम्नामा गई ठुलीभेरीमा मिसिन गई रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका भएर बगेको छ । यी नदीहरु बाहेक यस जिल्ला भएर बग्ने खोलानालाहरुमा साँख खोला, पितिवाङ खोला, पानाखोला, स्यालखोला खोला आदि प्रमुख हुन । यिनै नदी तथा खोलामा आउने बाढीका कारण नदि तटिय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायहरुले प्रत्येक बर्ष बाढीको जोखिमको सामना गरीरहनुपरेको छ । वर्षातको समयमा खास गरी बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग, झाडापखाला जस्ता प्रकोपहरु यस जिल्लामा पटक–पटक दोहोरीने गरेको हुदाँ सोको लागि जिल्ला बिपद ब्यवस्थापन समितिको समन्वय तथा प्रत्यक्ष सहभागितामा जिल्लामा कार्यरत संघ/संस्था व्यक्ति तथा समुहहरु सहित बिपद्को समयमा प्रभावितहरुलाई सहयोग पुर्‍याउन उल्लेखनिय कार्य गर्दे आइरहेको छ । वर्षायाममा हुन सक्ने बाढी, पहिरो, चट्याङ, सडक अबरोध तथा दुर्घटना, झाडापखाला र सुख्खा समयमा हुने आगलागी जस्ता प्रकोपहरुलाई दृष्टिगत गरी प्रकोप अगाडी अपनाइने सावधानीका उपायहरु, बिपद्को समयमा गरीने खोज तथा उद्धार कार्य, राहत कार्य तथा प्रभावितहरुलाई राहत संकलन साथै बिपद् पश्चात गर्न सकिने मानविय सहयोग एवं पुनःर्निमाण र पुर्नस्थापनाको क्षेत्रमा गर्न सकिने सल्लाह सुझाब, समन्वय र सहयोग सम्बन्धमा जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम)को तर्फबाट प्रभावितहरुलाई गर्न सकिने आधारभूत मद्दतका विषयहरुमा आधारीत रही यो वर्षायामका लागि “मनसुन, आगलागी, चट्याङ तथा आँधी पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०” तयार गरीएको छ । यो योजना निर्माणमा जिल्ला बिपद् पुर्बतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ लाई पनि श्रोतको रुपमा प्रयोग गरीएको छ ।

## २. कार्ययोजनाको उदेश्यः

बाढी, पहिरो, नदीको कटन, हावाहुरी, चट्याङ्ग, महामारी, भुकम्प, आगलागी जस्ता विपदबाट गाउँ, वस्ती, वालीनाली, स्वास्थ्यमा पुर्‍याउन सक्ने जोखिमको विश्लेषण गर्दै त्यस प्रति सजग रहन, तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यका लागि जिल्लामा उपलव्ध साधन श्रोत र जनशक्तिको परिचालन गरी जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिका सदस्य निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सक्रियताका साथ अधिकतम रुपमा परिचालन गरी राहत तथा द्धार कार्य छिटो छरितो र विश्वसनिय वनाउनु यस कार्य योजनाको उद्धेश्य रहेको छ ।

## ३. जिल्लाको समष्टिगत बस्तुस्थितिः

## रुकुम (पश्चिम) जिल्ला कर्णाली प्रदेशको  २८º २९ मिनेट देखि २९º ००मिनेट उत्तरी देशान्तर र ८२º २९ मिनेट देखि ८२º ५३ मिनेट पूर्वी आक्षांशमा अवस्थित छ । सम्पूर्ण भुभाग पहाडी क्षेत्रमा रहेको यस जिल्लाले १२१३.४९ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल ओगटेको र जनसङख्या १,६६,३५४ रहेको  छ । यस जिल्लालाई पूर्वमा रुकुम पूर्व, पश्चिममा जाजरकोट, उत्तरमा डोल्पा र दक्षिणमा सल्यान र रोल्पा जिल्लाले घेरेका छन् । दक्षिणमा ७६२ मिटर दखि ६,७२० मिटरको उचाई सम्म यो जिल्ला रहेको छ । १४४८ मिटरको उचाईमा रहेका जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट खलंगा जिल्लाको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ । रुकुम(पश्चिम)  जिल्लालाई राजनैतिक रुपमा ३ नगरपालिका, ३ गाउँपालिका र प्रतिननिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनार्थ ०१ वटा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोनार्थ ०२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । हाल यस जिल्लालाई पुर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

## ४. हावा पानी, जमिन र जमिनप्रयोगको अवस्थाः

जिल्लाको  न्यूनतम तापक्रम ०.४ºC देखि अधिकतम तापक्रम  ३४.४ºC सम्म हुने गर्दछ । वार्षिक रुममा अधिकतम २,२०० mm र न्यूनतम १६०० mm सम्म वर्षा हुने गरेको छ । जिल्लाको कुल भुभाग २,९१,३८२ हेक्टर मध्ये कृषिमा १२.०६५ जंगल ५७.२५५ चरन क्षेत्र  २०.१९५ चट्टानले १०.४२५ र आवासीय प्रयोजनमा जम्मा ०.०७५ भु–भाग प्रयोग भएको पाईन्छ । जिल्लामा वन जंगलले ओगटेको क्षेत्रफल तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको भए तापनि वर्षातको समयमा वाढी–पहिरोको प्रकोप भने अधिक छ ।

## ५ जमिनको प्रयोगको अवस्थाः

| विवरण | क्षेत्रफल (हेक्टर) | स्रोतः जिल्ला कृषि प्रोफाईल |
| --- | --- | --- |
| जिल्लाले ओगटेको कुल क्षेत्रफल | २,९३,१८२ |  |
| खेती योग्य जमिन | २७,४८० |  |
| कृषिमा प्रयोग भएको जमिन | ३५,३५९.६८ |  |
| १. धान | २,७६,०५१ |  |
| २. उच्च जमिन | २४,७१९.४९ |  |
| कृषिमा प्रयोग नभएको कृषि योग्य जमिन | ७,८७९.६८ |  |
| जंगल | १,६७,८५६ |  |
| चरन क्षेत्र | ५९,२०५ |  |
| खोला नाल र पहराले ओगटेको भाग | ३०,५४८ |  |
| आवास प्रयोजनले ओगटेको क्षेत्रफल | २१४ |  |

## ६.रुकुम  जिल्लाको  नगरपालिका  र  गाउँपालिका  अनुसार  घरधुरी  तथा  जनसंख्या  विवरणः

| क्र.सं | नगरपालिका तथा गाउँपालिका | घरधुरी संख्या | जम्मा जनसंख्या | पुरुष | महिला |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | मुसीकोट नगरपालिका | 7425 | 33872 | 16091 | 17780 |
| 2 | आठविसकोट नगरपालिका | 7094 | 35929 | 17743 | 18186 |
| 3 | चौरजहारी नगरपालिका | 5957 | 29255 | 14170 | 15085 |
| 4 | सानोभेरी गाउँपालिका | 4897 | 24788 | 12152 | 12626 |
| 5 | त्रिबेणी गाउँपालिका | 4231 | 20466 | 9775 | 10691 |
| 6 | बाँफिकोट गाउँपालिका | 4398 | 20940 | 10085 | 10855 |

श्रोतः जनगणना प्रारम्भिक रिपोर्ट, २०७८

## ७. यस  जिल्लाका  विभिन्न  स्थानीयतहहरुमा  वाढी  पहिरो  जानसक्ने  सम्भावित  ठाउँहरुलाको पहिचान

क. मुसिकोट नगरपालिकाः- वडा नं.०९ र १० को चौखावाङ, सोलावाङ, वोहोरागाउको सडक खण्ड, पितिवाङ, वैरागी–ठाटी, छिवाङ, वडा नं.०२ को रातामाटा–तुसारीखोला, वडा नं.११ को रातापहरादेखी झुल्खेतसम्म, लौहखोला–काउलेखोला–साखखोलाको सहक खण्ड क्षेत्र, पिपलनेटादेखी माछिमी, वडा नं.०१ को गिलवाङ, वडा नं.१३ र १४ को वाख्खोर देखी चौतारासम्म, भूमदेखी छिवाङतिर, मध्यपहाडी राजमार्गको घोरखानी, वडा नं.०२ र ०३ को लामितालदेखी ओखरघाटसम्म ।

ख. चौरजहारी नगरपालिकाः- कोटजहारी – नार्जीखोला, खहरेपिपल, काली खोला र जहारी खोला, कालिगाढ –सेतिगाढ – सदुखोला – साक्चाखोला – गुन्नेखोला लगायतका खोदाहरुले खेत तथा वस्ति कटान गरी क्षति पुर्‍याउन सक्ने । वडा नं.०९ को पानेखोला, वडा नं.०५ को गलगले – लहरेसिमल, वडा नं.१३ को रातामाटा, वडा नं.१४ को लिउरेवारी – गोठखोला, वडा नं.०९ को गुर्तालगाउँ, वडा नं.०६ को सिमलचौर, वडा नं.१२ को उल्लेरी–भिरमौरी र वडा नं.०४ को अमलाटाकुरा लगायतका स्थानमा पहिरो जान सक्ने सम्भावना रहेको । मध्यपहाडी राजमार्गको कालेखोला देखी वञ्चरेसम्म पहिरो जान सक्ने ।

ग. आठविसकोट नगरपालिकाः- वडा नं.०८ को खारखारा(दाजे जाने सडक), वडा नं.०९ वगर, वालकल्याण माविको आसपासको क्षेत्र, वडा नं.१० को झिनचौर, गैरीचोक, घोरला, धारापानि र डाडाखाली, वडा नं.११ को धस्रेनी, मंग्राह, सिमवजार, गोइरी जाने सडक, सिमपाखा वडा नं.१२ को स्यानीवार्खु, वडा नं.१३ को भल्माज्यूला र वडा नं.१४ को पिपलचौर, गोतामकोटको वडा नं.०४ को छोटेवगर, वडा नं.०६ को होलीखोला, कुसुम, ज्यामिरे, मन्कावगर र त्रिवेणी । वडा नं.०३ को पाटागाउँ, वडा नं.०१ को रोकाजा र वडा नं. ०२ को पहाडा क्षेत्र ।

घ. वाफिकोट गाउँपालिकाः- वडा नं.०८ को दुली, वडा नं.०९ को झुला, छिन्खेत, राडीज्युला, वडा नं.०१ र ०२ को सिमानामा पर्ने पुमाखोलाको सडक वडा नं.०३ भिउटावर, निपाने सडक, स्यार्पूखोलाका कुलोका मुहानहरु, भाग्ले देखी कुनाखेतसम्म ।

ङ. सानीभेरी गाउँपालिकाः-  वडा नं.०१ र०२ को पुर्तिमकाडा, वडा नं.०३ को वैरेनीतरा, तुषरेवगर, ज्यामिरेदेखी – प्रियतारासम्म, गरायलामा नदिले कटान गर्न सक्ने क्षेत्रहरु, वडा नं.०४ को चाख्लिमेला–वलिगाड, वडा नं.०५ को दुली (हासु र किलघैटे), वडा नं.०६ को दुली (छहरा र देउताखोला), वडा नं.०८ को सिम्ली (आमडाडा – फुक्रु – राङजा), वडा नं.१० को अर्मा (घनठाना),  वडा नं.११ (झरनापोखरी), मध्यपहाडी आसपास वडा नं.०९ को हासिवाङ

च. त्रिवेणी गाउँपालिकाः- वडा नं.०१ को वल्लेजुरा, खाल्टिखोला, वडा नं.०२ वादरपानी – रुघा, कोरवाङखोला, वडा नं.०३ सलडाडा – हम्पाल – हाईवाङ – खारा, वडा नं.०४ छरीखोला –झारवागखोला – छोटेकाडापोखरी – कालिमाटी – दम्दुखारा, वडा नं. ०५ को हाइरुखोला – लाईत – खारा, वडा नं.०६ मेल्टाकुरी – धौलावाङ – झमखोला – मुरु, वडा नं.०७ को दवाङ – मुरु, वडा नं.०८ को गरेला – अर्मावी – पेदी – पेउघा, वडा नं.०९ वघेरी टोल – वस्नेत सेरा, वडा नं.१० को सालघारी – पेउघा – सिम्रुतु वजार, सिम्रुतुको उकालो सडक, डाँगीमोड, झुल्नेटाको सडक, रुकुमको सिमानादेखी सल्यानको खौलासम्मको सडक खण्डहरु, काइयोखोला, वैरागी ठाटी, पेउघा, पेदीखोला ।

## ८. चट्याङ्ग

क. चट्याङ्गको परिचय

आकाशमा चम्किने बिजुली र तत्पश्चात निस्किने गर्जनसँग शायदै कोही अपरिचित नहोला । बिजुली चम्किँदा जती मनमोहक लाग्दछ, त्यत्ति नै त्यो खतरनाक पनि हुन सक्दछ । वायुमण्डलका कुनै दुई भाग (बादल भित्रै वा बादल र जमिन बिच) हुने वुद्युतीय असन्तुलनका कारण एक भागग देखि अर्को भाग सम्म बहने विद्युतिय चार्ज (करेन्ट) जस्को मात्रा (परिमाण) ओशतमा तीस हजार एम्पियर (३०,०००) हुन्छ, जसका कारण वायुमण्डलका विविध ग्यासहरुको तापक्रम तीस हजार डिग्री (३०,०००OC.) सम्म पुग्छ र तत्पश्चात गर्जन निस्कने गर्दछ । उक्त प्रक्रियालाई समग्रमा चट्याङ्ग भनिन्छ । अत्यधिक मात्रामा प्रवाह हुने विद्युत र तापक्रमका कारण भौतिक क्षति हुने गर्दछ ।

ख. चट्याङ्ग सम्बन्धि जनमानसमा रहेको धारणा

संसारका हरेक मानव सभ्यतामा चट्याङ्गको विशेष स्थान रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि हिन्दु सभ्यतामा भगवान इन्द्रलाई चट्याङ्ग अथवा बज्रका लागि जिम्मेवार मानिन्छ भने उत्तरी युरोपमा भगवान थोर (Thor) लाई यसका लागि जिम्मेवार मानिन्छ । सबै मानव सभ्यतामा "चट्याङ्गको प्रहार धरतीमा पाप अथवा कुकर्म गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिन" प्रहार हुन्छ भन्ने समान धारणा रहेको पाइन्छ । नेपालका धेरै ठाउँमा चट्याङ्गलाई अझै पनि दैवी प्रकोपको रुपमा हेर्ने गरिन्छ र यसबाट बच्नसक्ने उपायको बारेमा कल्पना पनि गरिदैन । अझैपनि कतिपय ठाँउमा चट्याङ्गले बञ्चरो, फाली, ढुङ्गा, जस्ता हतियारहरु प्रहार गर्छ भन्ने अन्धविश्वास व्याप्त छ । कतिपय समुदायमा त चट्याङ्को असर कम गर्नको लागी घरको वरिपरि मदिरा छर्किने प्रचलन पनि पाइन्छ ।

ग. चट्याङ्ग खतरनाक हुनुको कारण

चट्याङबाट विश्वमा सरदर २४००० व्यक्तिले प्रतिवर्ष ज्यान गुमाउने गरेको अध्ययनले देखाउछ । नेपालमा मात्रै औषत १०५ जनाको ज्यान जाने गरेको छ। यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अरबौको रुपैया बराबरको आर्थिक तथा भौतिक क्षति पुयाइरहेको हुन्छ । चट्याङले अप्रत्यक्ष रुपमा आधुनिक विद्युतीय सामाग्रीलाई धेरै क्षति पुयाइरहेको हुन्छ। प्रविधिको द्रुत विकास, विद्युतीय उपकरणको अत्यधिक प्रयोग, सूचना प्रविधिमा बढदो निर्भरता, तथ्याङ्क सङ्कलन, संरक्षण तथा प्रवाहमा अंकीकरण (Digitization) को अपरिहार्यता सँगै चट्याङको जोखिम अत्याधिक बदन गएको छ। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरिने शुक्ष्म अर्ध- सुचालक (Semi- Conductor) चिप्सहरूका लागि चट्याङ ठुलो अभिशाप हो । यदि यस्ता सुक्ष्म चिप्सहरूलाई अचानक बढ्ने विद्युतीय करेन्टले क्षति पुर्‍यायो भने उक्त चिपमा संचित सूचना, तथ्याङ्क आदि नष्ट हुन गई अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्दछ । चट्याङले सबैभन्दा बढी विद्युतीय सामग्रीमा क्षति पुयाउने गर्दछ भने विद्युत प्रसारण तथा वितरण, दूरसञ्चारका टावर तथा उपकरण, रेडियो टेलीभिजनका टावर तथा ट्रान्समिटर देखि अन्य उपकरणहरूमा ठुलो क्षती हुने गर्दछ । चट्याङका कारण विद्युतीय सामग्रीहरुमा आगलागी भई त्यसको विस्तार भएर कतिपय घर तथा बस्तीमा आगलागी हुने गरेको पाइन्छ । चट्याङले विभिन्न उद्योगहरूमा जहाँ विद्युतीय सामग्रीको यथेष्ट प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँ धेरै क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । चट्याङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिने उपकरणहरू जस्तै सिटिस्क्यान, एमआरआई लगायतका उपकरणहरूमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ ।

ग. चट्याङ्गबाट सुरक्षित रहन "गर्न हुने" वा "गर्न नहुने" कार्यहरु

| घर भित्र हुँदा | घर बाहिर हुँदा |
| --- | --- |
| घर बाहिर ननिस्कने । | अग्लो र एक्लो रुख मुनि आश्रय नलिने । |
| विद्युतीय उपकरणहरु जस्तै टिभी, फ्रिज, वाशिंग मेशिन, इत्यादि सञ्चालन नगर्ने । | तुरुन्तै बाहिरी क्रियाकलापहरु जस्तै फुटबल, भलिबल जस्ता बाहिरी खेलहरु पौडी खेल्ने, माछा मार्ने, र्‍याफ्टिङ जस्ता कार्य गरिरहेको भए त्यसलाई रोक्ने । |
| टेलिफोन प्रयोग नगर्ने र धारामा नुहाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने कार्य नगर्ने । | खुला मैदानमा नबस्ने र तत्काल सुरक्षित स्थानतर्फ जाने । |
| विद्युतीय उपकरणहरु जस्तैः टिभी, कम्प्यूटर आदिको प्रयोग नगर्ने, सम्पर्कमा वा नजिक नबस्ने । | धातु वा यसबाट बनेका वस्तुको सम्पर्क वा नजिक नबस्ने । |
| अती आवश्यक अवस्थामा बाहेक मोबाइल फोन प्रयोग नगर्ने । | भिडभाड, सभा, पिकनिक, भेला जस्ता कार्य नगर्ने । |
| घरका ढोका र झ्यालहरु बन्द गर्ने र भित्ताबाट टाढा बस्ने | गाईवस्तुलाई सुरक्षित आश्रय/गोठमा थुन्ने । |
| अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र बाल्टिन प्रयोग गरेर नुहाउने वा धुनेको कार्य गर्ने । | जंगलमा अड्किएको छ भने स-साना रुखहरु बीच समान दूरीमा दुइ खुट्टालाई जोडी टुक्रुक्क बस्ने । |
| एन्टेना वा केबल तारको माध्यमबाट जोडिएको उपकरण प्रयोग नगर्ने । | सुरक्षित आश्रयको लागि आरसीसी भवनहरु, कारहरु, बसहरु, भ्यानहरु आदिमा आश्रय लिने । |
| चट्याङ्गको समयमा सबै विद्युतीय उपकरणहरु विद्युतीय लाइनबाट अलग गर्ने । | खुल्ला मैदानमा अड्किएको बेला दुई खुट्टालाई जोडी टुक्रुक्क बस्ने र टाउकोलाई दुई घुँडाको बीचमा लुकाउने र कान थुन्ने । |
|  | विद्युत प्रसारण तार वा टावर/स्तम्भ मुनी वा वरपर सकभर आश्रय नलिने यदि लिनु परेको अवस्थामा दुई टावर/स्तम्भ बीत समान दूरीमा बस्ने । |

ग. चट्याङ्गवाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय

चट्याङ्गबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि घरहरु, विद्यालयहरु, कार्यालयहरु, अस्पतालहरु, होटेलहरु लगायतका भौतिक संरचनाहरु र अन्य स्थलहरुमा चट्याङ्ग प्रतिरक्षा सामग्री जडान गरी उक्त संरचनाहरुलाई सुरक्षित बनाउनु पर्छ । चट्याङ्ग प्रतिरक्षी सामग्री भन्नाले तामा, अल्मुनियम तथा जि.आई जस्ता धातुका निश्चित मोटाइका पाता वा रडहरु भन्ने बुझ्नुपर्दछ । धातुका सामग्रीहरु विद्युतीय सुचालक भएका कारण उक्त सामग्रीले चट्याङ्गको विद्युतलाई सरल बाटो प्रदान गरी भौतिक संरचना तथा सो भित्र रहेका वस्तुहरुलाई सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ । उक्त सामग्रीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप, जडान गरियो भने ती संरचनाहरुलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । यस प्रक्रियामा प्रयोग गरिने धातुका सामग्रीको मोटाइ (बाहिरी सतहको क्षेत्रफल ५० वर्ग मिटर भन्दाबढी हुनुपर्दछ), सामग्रीको शुद्धता (कुनै किसिमको खिया नलाग्ने) र जडान विधि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड (IEC-62305) अनुरुप भए नभएको विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

## 7.1. पुर्वतयारी योजना

| सि.नं. | क्रियाकलाप | जिम्बेवारी | सहयोगी निकाय | कै |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | बाढी,पहिरो तथा डुवानको जोखिममा रहेका बस्तीहरुको पहिचान गरि पुर्ब सुचना दिने र समुदायमा रहेका संचार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने | जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति | जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरु, जिल्ला आपत्कालिन कार्य संचालन केन्द्र, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति |  |
| २ | ईक्वीपमेन्ट सहित आबश्यक यूनतम उद्धारसामाग्री सहित खोज तथा उद्धार योजना तयारी गर्ने | सुरक्षा निकायहरु खोज तथा उद्धारमा सम्लग्न निकायहरु | सडक डिभिजन कार्यालय, जिसस,सम्वन्धित स्थानीय तह, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति |  |
| ३ | मनसुन पुर्बतयारी योजना तर्जुमा गरीवेभसाईटमा राखी NEOC मा पठाउने | जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति | जिल्ला अगुवा सहयोगी संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति |  |
| ४ | जिल्ला आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्रलाई सचेत अबस्थामा राख्ने | जिल्ला आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्र, DDMC | NEOC राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्र, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति |  |
| ५ | राहत सामाग्रीहरुको उचित भण्डारण गर्ने तथाजिल्लामा भएको भण्डारणको अनुगमन गरी अध्याधिक गर्ने | जिल्ला आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र,जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी,नेपाल खाद्य संस्थान डिपो, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति |  |
| ६ | जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन राहत कोषमान्यूनतम रकम राख्ने | जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति | गृह मन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति |  |
| ७ | सुरक्षा निकायहरुलाई तैनाथी अबस्थामा राख्ने | नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीवल | गृह मन्त्रालय, जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति, स्थानीय श्रम सहकारी समुहहरु |  |
| ८ | बाढी पुर्ब सुचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारीबनाउन मोवाईल फोनको डाटा लिई सुचना प्रवाह गर्ने | जल तथा मौषम बिज्ञान बिभागकास्थानिय ईकाई कार्यालय | जल तथा मौसम बिज्ञान बिभाग, जलमापन केन्द्रहरु, बर्षा मापन केन्द्र, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति |  |
| ९ | मुख्य नदिहरुमा बाढीको बहाव मापन गरीजिल्ला आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्रमासुचना दिने | जल तथा मौषम बिज्ञान बिभागकास्थानिय ईकाई, कार्यालय,जिल्ला आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्र | जल तथा मौसम बिज्ञान बिभाग, जलमापन केन्द्रहरु, बर्षा मापन केन्द्र,राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्र (NEOC) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति |  |
| १० | बिपद्को समयमा साझा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने | नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीवल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा | गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्रले समन्वय गरी उपलब्ध गराउन, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति |  |
| ११ | स्थानिय स्वयंसेवकको गठन गर्ने | DDMC/DEOC जिल्ला आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला क्लष्टर निकायहरु |  |

## ८. निकायगत  उद्दार सामाग्रीको आंकलन

१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुकुम (पश्चिम)

| क्र. सं. | विवरण | एकार्इ | संख्या | अवस्था | उपलब्ध गरार्इएको निकाय |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | CODAN H.F. SET | संख्या | १ | प्रयोगमा आर्इरहेको | गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त |
| २ | FIRE EXTINGUISHER | संख्या | 5 | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| ३ | हेल्मेट | संख्या | ५ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| ४ | गमबुट | जोडा | ५ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| ५ | पन्जा | जोडा | ५ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| ६ | FIRST AID KIT | बक्स | 5 | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| ७ | डोरी | मिटर | १०० | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| ८ | स्ट्रेचर | संख्या | १ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| ९ | टेन्ट | संख्या | १ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| १० | गैंति | संख्या | १ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| ११ | सावेल | संख्या | १ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| १२ | बेल्चा | संख्या | १ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| १३ | म्याट | संख्या | २ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| १४ | लाइफ ज्याकेट | संख्या | १ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |
| १५ | त्रिपाल | संख्या | १२ | प्रयोग गर्न सकिने | यस कार्यालयबाट खरिद भएको |

२. चण्डीदल गण सल्ले व्यारेक रुकुम (पश्चिम) वा अन्तर्गत

| जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम (पश्चिम) बाट प्राप्त |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सि.नं. | सामाग्रीको प्रयोजन | सामाग्रीको नाम | संख्या | सामाग्री रहेको स्थान | कै. |
| १ | विपद व्यवस्थापन उद्धार प्रयोजनका लागि | फायर एस्टिङ्ग गुईसर | २ | गण हे.क्वा. रुकुम (पश्चिम) |  |
| २ |  | सोटर | ५ |  |  |
| ३ |  | रेक हुक | ५ |  |  |
| ४ |  | जम् सुट | ५ |  |  |
| ५ |  | पन्जा | ४ |  |  |
| ६ |  | सेप्टि हेलिमेट | ६३ |  |  |
| ७ |  | रबरको पन्जा | ५५ |  |  |
| ८ |  | फायर फाईटिङ्ग बुट कालो | ५ |  |  |
| ९ |  | माक्स | ५ |  |  |
| १० |  | एसेण्डर जुमर | २ |  |  |
| ११ |  | टु बिक पुत्ली घिर्नी | १ |  |  |
| १२ |  | सिट हार्नेस | ४ |  |  |
| १३ |  | चेस्ट हार्नेस | १ |  |  |
| १४ |  | क्याराबिना | ५ |  |  |
| १५ |  | ८ फिगर क्याराबिना | १ |  |  |
| नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रुकुम (पश्चिम) बाट प्राप्त |  |  |  |  |  |
| सि.नं. | सामाग्रीको प्रयोजन | सामाग्रीको नाम | संख्या | सामाग्री रहेको स्थान | कै. |
| १ | विपद व्यवस्थापन उद्धार प्रयोजनका लागि | टाट पोलियन पाल | ५ | गण हे.क्वा. रुकुम (पश्चिम) |  |
| २ |  | प्लाष्‍टिक रोप | ७ |  |  |
| ३ |  | प्लाष्‍टिक बाल्टिन | ३ |  |  |
| ४ |  | सेप्टि हेलिमेट | १० |  |  |
| सु. गुल्म रुकुम (पूर्व) मा भएको विपद् व्यस्थापनका सामानहरु |  |  |  |  |  |
| सि.नं. | सामाग्रीको प्रयोजन | सामाग्रीको नाम | संख्या | सामाग्री रहेको स्थान | कै. |
| १ | विपद व्यवस्थापन उद्धार प्रयोजनका लागि | चेन्सो (आरा) | 1 | सु. गुल्म रुकुम (पूर्व) |  |
| २ |  | जुमर पुल्ली | 5 |  |  |
| ३ |  | माउण्टेन डेरी | 100 |  |  |
| ४ |  | हेड लाईट | 4 |  |  |
| ५ |  | सट सिलिङ्ग | 4 |  |  |
| ६ |  | आल्मोनियम भर्‍याङ्ग | 1 |  |  |
| ७ |  | स्टेचर | 1 |  |  |
| ८ |  | पञ्चा | 5 |  |  |
| ९ |  | फायर एक्स्टिम गुईसर (४ के.जी.) | 1 |  |  |
| १० |  | फिगर ८ क्याराविना | 3 |  |  |
| ११ |  | हिल्ट ट्याङ्की (१००० लि.) | 1 |  |  |
| १२ |  | मोघा फोन | 1 |  |  |
| १३ |  | सर्च लाईट | 3 |  |  |
| १४ |  | पानी बुट | 8 |  |  |
| १५ |  | हेड लाईट | 1 |  |  |
| १६ |  | सिट हार्नेस | 2 |  |  |
| १७ |  | सेफ्टी हेलिमेट | 9 |  |  |
| १८ |  | थ्रो व्याग | 3 |  |  |
| १९ |  | स्टेचर | 1 |  |  |
| २० |  | फायर एक्स्टिम गुईसर (२ के.जी.) | १ |  |  |
| २१ |  | त्रिपाल | 2 |  |  |
| नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रुकुम (पूर्व) बाट प्राप्त |  |  |  |  |  |
| सि.नं. | सामाग्रीको प्रयोजन | सामाग्रीको नाम | संख्या | सामाग्री रहेको स्थान | कै. |
| १ | विपद व्यवस्थापन उद्धार प्रयोजनका लागि | स्टिल थाल | 15 | सुरक्षा गुल्म रुकुम (पूर्व) |  |
| २ |  | स्टिल गिलास | 4 |  |  |
| ३ |  | स्टिल डाडु | 4 |  |  |
| ४ |  | सिल्भरको ठूलो डेक्ची | 5 |  |  |
| ५ |  | सिल्भरको सानो डेक्ची | 5 |  |  |
| ६ |  | आल्मोनियम पन्यु | 3 |  |  |
| ७ |  | स्टिल कचौरा | 4 |  |  |
| डिभिजन वन कार्यालय रुकुम (पूर्व) बाट प्राप्त |  |  |  |  |  |
| सि.नं. | सामाग्रीको प्रयोजन | सामाग्रीको नाम | संख्या | सामाग्री रहेको स्थान | कै. |
| १ | विपद व्यवस्थापन उद्धार प्रयोजनका लागि | रेकहुक | ६ | सुरक्षा गुल्म रुकुम (पूर्व) |  |
| २ |  | स्क्वाटर | ९ |  |  |
| ३ |  | जम सुट | ९ |  |  |
| ४ |  | व्याकप वाटर पम्प | 1 |  |  |
| ५ |  | सावेल | 2 |  |  |
| ६ |  | LED लाईट | 9 |  |  |
| ७ |  | आलमुनियम टुल्मेट बोतल | 9 |  |  |
| ८ |  | नर्थ फेस मोजा | 9 |  |  |
| ९ |  | छालाको बुठ | 9 |  |  |
| १० |  | छालाको पन्जा | 8 |  |  |
| ११ |  | माक्स | 9 |  |  |
| १२ |  | सेफ्टी हेलिमेट | 9 |  |  |
| १३ |  | आलमुनियम भर्‍याङ्ग | 1 |  |  |

३. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुकुम (पश्चिम) वा अन्तर्गत

| सि.नं. | कार्यालयको नाम | उद्दार सामग्रीको विवरण | परिमाण | कै. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम | साबेल (बेल्चा) | २३ |  |
|  |  | पिक (गैटी) | १२ |  |
|  |  | सब्बल | ८ |  |
|  |  | घन | २ |  |
|  |  | फरुवा | १२ |  |
|  |  | चक्कु | ६ |  |
|  |  | चिरानी आरा | ४ |  |
|  |  | नाईलन डोरी | २०० मि |  |
|  |  | पानी बुट | २० |  |
|  |  | ट्युब | ४ |  |
|  |  | लाईफ ज्याकेट | १३ |  |
|  |  | मेडिकल बक्स | ३ |  |
|  |  | RtteryHarmmer Drill | २ |  |
|  |  | Fire FitingSut | १५ |  |
|  |  | Fire Helmet | २० |  |
|  |  | Fire Blanket | ६ |  |
|  |  | Fire स्टिङग्युसर | २० |  |
|  |  | फायर फल्याबर | १५ |  |
|  |  | Chain Pully | २ |  |
|  |  | pullyGhirni | २ |  |
|  |  | Wood Cutter Machine | २ |  |
|  |  | Chest Horeh | ३ |  |
| २ | ई.प्र.का.चौरजहारी रुकुम पश्‍चिम | बेल्चा ( सावेल ) | २ |  |
|  |  | पिक ( गैती ) | २ |  |
|  |  | ट्युब | २ |  |
|  |  | बाल्टिन | २ |  |
|  |  | गल ( सब्बल ) | १ |  |
|  |  | स्टेचर | २ |  |
|  |  | फएर स्टिङग्युसर | २ |  |
|  |  | सोटार | ८ |  |
|  |  | रेकहुक | ८ |  |
|  |  | जमसुट | ६ |  |
|  |  | उद्दार हेल्मेट | ७ |  |
|  |  | पन्जा | १० |  |
| ३ | ई.प्र.का.आठबिसकोट रुकुम पश्‍चिम | लाईफ ज्याकेट | ५ |  |
|  |  | उद्दार हेल्मेट | ५ |  |
|  |  | सब्बल | २ |  |
|  |  | बाल्टिन | ३ |  |
|  |  | लाईन डोरी | १ |  |
|  |  | अग्नी नियन्त्रक हेल्मेट | १० |  |
|  |  | अग्नी नियन्त्रक पन्जा | १० |  |
|  |  | अग्नी नियन्त्रक गम बुट | १० |  |
|  |  | अग्नी नियन्त्रक माक्स | १० |  |
|  |  | अग्नी नियन्त्रक रेक हुक | १० |  |
|  |  | अग्नी नियन्त्रक रेक | १० |  |
|  |  | अग्नी नियन्त्रक सोथार | १० |  |
|  |  | अग्नी नियन्त्रक जुत्ता | १० |  |
| ४ | ई.प्र.का.बाँफिकोट रुकुम पश्‍चिम | सोटर | ८ |  |
|  |  | पिक ( गैती ) | १ |  |
|  |  | जमसुट | ६ |  |
|  |  | साबेल ( बेल्चा ) | १ |  |
|  |  | सब्बल | १ |  |
|  |  | हेल्मेट | ७ |  |
|  |  | रेकहुक | १७ |  |
|  |  | स्टेचर | १ |  |
| ५ | प्रहरी चौकी सिम्रुतु रुकुम पश्‍चिम | साबेल ( बेल्चा ) | २ |  |
|  |  | सब्बल | २ |  |
|  |  | फलामको बाल्टी | १ |  |
|  |  | फरुवा | १ |  |
|  |  | पिक ( गैती ) | १ |  |
|  |  | स्टेचर | १ |  |
|  |  | फायर स्टिङग्युसर | १ |  |
|  |  | सोटार | ८ |  |
|  |  | रेक हुक | ९ |  |
|  |  | हेल्मेट | ७ |  |
|  |  | बुट छालाको | ६ |  |
|  |  | पंजा | १० |  |
|  |  | माक्स | १० |  |
| ६ | प्रहरी चौकी सिम्ली रुकुम पश्‍चिम | रेफ हुक | ८ |  |
|  |  | सोटार | ८ |  |
|  |  | रेक | ९ |  |
|  |  | जमसुट | ६ |  |
|  |  | हेल्मेट | ७ |  |
|  |  | बुट | ६ |  |
|  |  | मोजा | ५ |  |
|  |  | पंजा | १० |  |
|  |  | माक्स | ५ |  |
| ७ | प्र.चौ.झुल्नेटा रुकुम पश्चिम | बेल्चा | १ |  |
|  |  | फरुवा | १ |  |
|  |  | सब्बल | १ |  |
|  |  | हेल्मेट | २ |  |
| ८ | प्र.चौ.सोलाबाङ रुकुम पश्चिम | पिक ( गैती ) | १ |  |
|  |  | साबेल ( बेल्चा ) | २ |  |
|  |  | सब्बल | १ |  |
|  |  | स्टेचर | १ |  |
|  |  | फायर स्टिङग्युसर | १ |  |
|  |  | फलोरेन्स ज्याकेट | २ |  |
| ९ | प्र.चौ.झुल्खेत रुकुम पश्चिम | स्टेचर | १ |  |
|  |  | हेल्मेट | १ |  |
|  |  | बन्चरो | १ |  |
|  |  | साबेल ( बेल्चा ) | १ |  |
|  |  | कोदालो | १ |  |
| १० | अ.प्र.चौ.साँख रुकुम पश्चिम | साबेल ( बेल्चा ) | १ |  |
|  |  | पिक ( गैती ) | १ |  |
|  |  | ट्युब | १ |  |

४. स.प्र.बल नेपाल नं.47 गुल्म हे.क्वा. रुकुम पश्चिम

| सि.नं. | सामाग्रीको विवरण | संख्या | अवस्था |  | मर्मत तथा खरिद गरिएको विवरण | कै. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | सावुत | बेसावुत |  |  |
| १ | पिक | 4 वटा | सावुत | - | आन्तरिक खरिद |  |
| 2 | डोरी | 100 मिटर | सावुत | - | आन्तरिक खरिद |  |
| 3 | साबेल | 3 वटा | सावुत | - | आन्तरिक खरिद |  |
| 4 | आगो निभाउने fire extinguishers | १ पिस | सावुत |  | आन्तरिक खरिद |  |
| 5 | बाल्टी | 2 वटा | सावुत | - | आन्तरिक खरिद |  |
| 6 | Telescope Ladder | 1 pc | सावुत | - | कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्नालयको रकमबाट खरिद गरिएको |  |
| 7 | Rescue Torch Light OT600 A | 2 pic | सावुत | - |  |  |
| 8 | Throw Bag | 2 pic | सावुत | - |  |  |
| 9 | Fire Blanket | 2 pic | सावुत | - |  |  |
| 10 | Fire Extinguishers ABC 6 kg | 2 pic | सावुत | - |  |  |
| 11 | Rescue Rope Static | 100 meters | सावुत | - |  |  |
| 12 | Rescue Rope Dynamic | 100 meters | सावुत | - |  |  |
| 13 | Helmet | 3 pc | सावुत | - |  |  |
| 14 | Rappelling mitten | 3 pair | सावुत | - |  |  |
| 15 | Auto luck Carabinear | 2 pc | सावुत | - |  |  |
| 16 | Figure 8 Carabinear | 2 pc | सावुत | - |  |  |
| 17 | Seat Harness | 2 pc | सावुत | - |  |  |
| 18 | Life Jacket | 5 pc | सावुत | - |  |  |
| 19 | Fire Swatter | 8 pc | सावुत | 5 बेशाबुत |  |  |
| 20 | Fire Rake | 2 pic | सावुत | - |  |  |
| 21 | Dynamo Flashlight | 1 pic | सावुत | - |  |  |
| 22 | Flat slings | 1 pic | सावुत | - |  |  |
| 23 | Fire Aluminizcd proximity suit with suit insulated hand gloves hood consisting of helmet cover visor 4 shoes with oil 4 heat resistant sole | 2 pic | सावुत |  |  |  |
| 24 | Ascension right handed rope clamp | 1 pic | सावुत |  |  |  |

५. सानीभेरी गाउँपालिका, रुकुम पश्चिम

| क्र.स. | सामाग्रीको नाम | परिमाण | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | रुख काट्ने आरा मेशिन | १ सेट |  |
| २ | लायफ जकेट | ५ पिस |  |
| ३ | टेन्ट हाउस | २ पिस |  |
| ४ | हाते आरा | १ पिस |  |
| ५ | हेल्मेट | १० पिस |  |
| ६ | डोरी | ३० केजी |  |
| ७ | सप्पल | २ पिस |  |
| ८ | घन | २ पिस |  |
| ९ | स्टिचर | २ पिस |  |
| १० | वाल्टी | ४ पिस |  |
| ११ | व्याल्चा | ४ पिस |  |
| १२ | गैटी | ५ पिस |  |
| १३ | त्रिपाल | ४ पिस |  |

## ९. रुकुम पश्चिम जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयका सम्पर्क नं.

| क्र.स. | कार्यालयको नाम | कार्यालय प्रमुखको नामथर | कार्यालयको सम्पर्क विवरण |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | टेलिफोन | का.प्र. मो.नं. |
| १ | रुकुम जिल्ला अदालत | खड्क बहादुर के.सी. | ०८८५३०१०६ | ९८५७८२९०९८ |
| २ | जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | हरि प्रसाद पन्त | ०८८५३००४० | ९८५७८३७७७७ |
| ३ | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | जित बहादुर ओली | ०८८५३०३०१ | ९८५७८६६२२२ |
| ४ | चण्डिदल दल गण रुकुम (पश्चिम) | बरुण के.सी खत्री | ०८८५३०२०५ | ९८४७६९००५९ |
| ५ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | नमराज भटराई | ०८८५३०१८७ | ९८५७८३५५५५ |
| ६ | सशस्त्र प्रहरी वल नं. ४७ गुल्म रुकुम (पश्चिम) | गोविन्द बहादुर के.सी. | 9851272646 | ९८५१२७२६४५ |
| ७ | स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | डा. शुसिल पोख्रेल | ०८८५३०११५ | ९८५७०६३९६९ |
| ८ | खानेपानी, सिचाइ तथा उर्जाविकास कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | तेजनारायण महतो | ०८८५३००९६ | ९८५७८२४२०१ |
| ९ | कृषि विकास कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | मिनबहादुर के.सी. | ०८८५३००१९ | ९८५७८२००३७ |
| १० | पशु अपस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | ज्ञानु कुमार शर्मा | ०८८५३००१० | ९८५७८२०६०७ |
| ११ | ग्रामिन सडक सञ्जाल आयोजना रुकुम (पश्चिम) | टंक प्रसाद खनाल |  | ९८५७८६२०२८ |
| १२ | शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रुकुम (पश्चिम) | ताराप्रकाश पुन मगर | ०८८५३०१०१ | ९८४७८५३६२२ |
| १३ | डिभजन वन कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | शेर बहादुर परियार | ०८८५३०३४९ | ९८५७८२४३०० |
| १४ | सरकारी वकील कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | द्रोणदत्त पौडेल | ०८८५३०१६३ | ९८५८०५५३०४ |
| १५ | तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र चाँपा रुकुम (पश्चिम) | रावेन्द्र प्रताप यादव | ०८८६८०१५० | ९८५७८२४२७२ |
| १६ | राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | होमराज रेग्मी | ०८८५३००८९ | ९८५७८२४२८९ |
| १७ | कारागार कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | प्रवेश वढुवाल | ०८८५३०३४४ | ९८५७८७२७७७ |
| १८ | जिल्ला हुलाक कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | खडक बहादुर खडका | ०८८५३०१२३ | ९८५७८७२१७७ |
| १९ | तथ्याङ्क कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | ठाकुर प्रसाद लामिछाने | ०८८५३०२३८ | ९८५७८३०२३८ |
| २० | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | कुमारी रिमा मल्ल | ०८८५३०१५७ | ९८५७८३०१५७ |
| २१ | मालपोत कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | ओमबहादुर खत्री | ०८८५३०१४९ | ९८६१२०५११२ |
| २२ | नापी कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | ई. तुलसिराम भुसाल | ०८८५३००७७ | ९८६६००७२९७ |
| २३ | कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | बोमलाल पराजुली | ०८८५३००७५ | ९८५७८२४२७५ |
| २४ | सडक डिभिजन चौरजहारी रुकुम (पश्चिम) | आशुतोष कर्ण | ०८८४०१०८१ | ९८५५०२८०८२ |
| २५ | सडक कार्यालय, चौरजहारी रुकुम पश्चिम | आशुतोष कर्ण |  | ९८५८०५१०८० |
| २६ | पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना, दैलेख । |  | ०८९४१०१०९ | ९८५८०२९१११ |
| २७ | नयाँ सहरी आयोजना कार्यालय, चौरजहारी रुकुम (पश्चिम) | सुशिल आचार्य |  | ९८५७८८८०३३ |
| २८ | पुर्वाधार विकास कार्यालय चौरजहारी रुकुम (पश्चिम) | रुपक रावल |  | ९८५७८४९९७८ |
| २९ | घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय रुकुम (पश्चिम) | मोहन कुमार के.सी. | ०८८५३००१२ | ९८४७९५३३७८ |
| ३० | सामाजिक विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिम | धनन्जय आचार्य | ०८८५३०४३० | ९८५७८३०८५३ |
| ३१ | प्रदेश लेखा इकार्इ कार्यालय, रुकुम (पश्चिम) | यामवहादुर पुन |  | ९८५७८८८२५५ |
| ३२ | आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रुकुम (पश्चिम) | शंकर साह रौनियार |  | ९८४३५७०२६८ |
| ३३ | यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालय चौरजहारी रुकुम पश्चिम | आनन्द चपाई |  | ९८५७८७७८०० |
| ३४ | मुसिकोट न.पा. रुकुम (पश्चिम) | विनाराम खड्का | ०८८५३०२६१ | ९८५७८२५१११ |
| ३५ | चौरजहारी न.पा. रुकुम (पश्चिम) | शेरप्रसाद ढकाल |  | ९८५७८२६१११ |
| ३६ | आठविसकोट न.पा. रुकुम (पश्चिम) | मनिराज शाह |  | ९८४३२५८२७१ |
| ३७ | बाँफिकोट गा.पा. रुकुम (पश्चिम) | दुर्गबहादुर ओली |  | ९८६२२००३६४ |
| ३८ | सानीभेरी गा.पा. रुकुम (पश्चिम) | दिपक बुढाथोकी |  | ९८५७८२४२५३ |
| ३९ | त्रीवेणी गा.पा. रुकुम (पश्चिम) | प्रेम बहादुर घर्ती |  | 9857877764 9801925763 |
| ४० | जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम | मिन बहादुर क्षेत्री |  | ९८४८१८५३५६ |
| ४१ | नेपाल बैक लिमिटेड रुकुम शाखा | लोकेन्द्रसिं राठोर | ०८८५३०३५० | ९८६६८५३९९९ |
| ४२ | कृषि विकास वैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय रुकुम पश्चिम | जोग बहादुर खड्का | ०८८५३०२६७ | ९८४४९८३७०० |
| ४३ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैक शाखा कार्यालय चौरजहारी रुकुम पश्चिम |  | 088401009 | ९८५८०२९००९ |
| ४४ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैक शाखा कार्यालय मुसिकोट रुकुम पश्चिम | हेमन्तराज न्यौपाने | 088530439 | ९८४९७०८२०५ |
| ४५ | नेपाल विद्युत प्राधिकरण रुकुम शाखा | शिवजी प्रसाद साह | ०८८५३०३६५ | ९८५७८३२०३२ |
| ४६ | खाद्य व्यवस्था तथा व्यापास कम्पनी लिमिटेड रुकुम पश्चिम | विनोद चन्द |  | ९८६८८३४१६१ |
| ४७ | नागरिक उडड्यन प्राधिकरण रुकुम शाखा | दिपक के.सी. | ०८८५३०३५६ | ९८४७८५२५६० |
| ४८ | नेपाल टेलिकम रुकुम शाखा | कृष्णप्रसाद शर्मा | ०८८५३०१११ | ९८५७८२११६६ |
| ४९ | आँखा उपचार केन्द्र सल्ले रुकुम पश्चिम | धन बहादुर के.सी |  | 9867957189 |
| ५० | ग्रामिन विकास लघुवित वितिय संस्था रुकुम पश्चिम | कृष्ण गिरी |  | 9849302536 |

## 10. जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी

| सि.नं. | जन प्रतिनिधि | पद | सम्पर्क नं. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | लुम्बिनी गौतम के.सी. | समन्वय प्रमुख | 9857845777 |
| 2 | देब बहादुर वि.क. | समन्वय उप-प्रमुख | 9857852733 |

## ११. नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

| सि.नं. | न.पा./गा.पा. | जन प्रतिनिधि | पद | सम्पर्क नं. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | आठविसकोट न.पा. | रवि के.सी. | नगर प्रमुख | 9851120805 |
|  |  | धनकुमारी शाही | उप-प्रमुख | 9843602687 |
| २ | चौरजहारी न.पा. | पुष्प वादी | नगर प्रमुख | ९८६६२०८५०९ |
|  |  | ईश्वरी शर्मा विएम | उप-प्रमुख | ९८४९३९६९८६ |
| ३ | मुसिकोट न.पा. | महेन्द्र के.सी. | नगर प्रमुख | ९८४७८५२०२५ |
|  |  | विमल कुमार पुन | उप-प्रमुख | ९८५१२२९०९४ |
| ४ | बाँफिकोट गा.पा. | जनक कुमार वाँठा मगर | अध्यक्ष | 9844941181 |
|  |  | तारा बुढा के.सी. | उपाध्यक्ष | 9819557830 |
| ५ | सानिभेरी गा.पा. | विर्ख बहादुर विष्ट | अध्यक्ष | ९८४४९७५६५० |
|  |  | कमला रोका पुन | उपाध्यक्ष | ९८४७८८७७३५ |
| ६ | त्रिवेणी गा.पा. | गणेश कुमार के.सी. | अध्यक्ष | 9849859521 9829878360 |
|  |  | राज कुमारी रेउले | उपाध्यक्ष | 9822887459 |

## ११. रुकुम (पश्चिम) जिल्लाका वडा अध्यक्षहर को विवरण

| आठविसकोट न.पा. |  |  |
| --- | --- | --- |
| वडा नं. | वडा अध्यक्ष | वडा सम्पर्क नं. |
| १ | देव बहादुर घर्ती | ९८६८९५३७५४, ९८६७९३९०७५ |
| २ | देवबहादुर यरी | ९८६९९७८५१९, ९८१०९१४११९ |
| ३ | केशरमान वि॰क॰ | ९८५७८८०५४६, ९८६८३६६५७४ |
| ४ | नर सि विष्ट | 9868083707 |
| ५ | घनश्याम भण्डारी | 9866931895 |
| ६ | धनेश्वर शर्मा | 9844961789 |
| ७ | अमृत बुढा | 9866950090 |
| ८ | खगेन्द्र बि.क. | 9843276478 |
| ९ | जनक वहादुर वटाला | 9863117345 |
| १० | गणेशकुमार शाह | 9847836977 |
| ११ | प्रेम बहादुर पुन | 9849369090 |
| १२ | खुम्मे कुसारी | ९८०९८५९७३३, ९७४८६५३२२६ |
| १३ | टेक वहादुर थापा | 9868966421 |
| १४ | हुकुम वहादुर पुन | ९७४१२९०२०२, ९७४८५३८२२६ |
| चौरजहारी न.पा. |  |  |
| वडा नं. | वडा अध्यक्ष | वडा सम्पर्क नं. |
| १ | इन्द्रे गिरी | ९८६९९९३६५१ |
| २ | विरबहादुर राना | ९८४९६५९७५४ |
| ३ | लालबहादुर बुढाथोकी | ९८६६९२३३३३ |
| ४ | गोपाल बहादुर भण्डारी | ९८६८०१९४०९ |
| ५ | खुमबहादुर खड्का | ९८५८०३३५०६ |
| ६ | जयप्रकाश बोहरा | ९८४४९८३७२७ |
| ७ | भिमप्रसाद जैसी | ९८४७८४९०९९ |
| ८ | शसिराम वि.क. | ९८६७८७७३१२ |
| ९ | नरबहादुर मल्ल | ९८४४८६९११३ |
| १० | विरेन्द्र रोका | ९८६९३६१७८३ |
| ११ | तुल्से ओली | ९८६६९१६८१४ |
| १२ | टिकाराम ओली | ९८६४९७५९१४ |
| १३ | श्रीकृष्ढ शर्मा | ९८६८६०६६९९ |
| १४ | थलबहादुर कवर | ९८२२८०५११३ |
| मुसिकोट न.पा. |  |  |
| वडा नं. | वडा अध्यक्ष | वडा सम्पर्क नं. |
| १ | ज्ञानु चन्द्र चन्द | 9866904526 |
| २ | दिनेश खड्का | 9849968989 |
| ३ | दशरथ के.सी. | 9841570510 |
| ४ | निर्मल कुमार पुन | 9857848665 |
| ५ | समीर जंग मल्ल | 9841207418 |
| ६ | भानु मल्ल | 9847876631 |
| ७ | एक्क वहादुर पाण्डे | 9847852636 9822888409 |
| ८ | जय बहादुर थापा | 9860890355 |
| ९ | शशि राम पुन | 9863679913 |
| १० | धनबहादुर खड्का | 9857822929 |
| ११ | गोविन्द बहादुर बुढा | 9866907136 |
| १२ | धिरन सिर्पाली | 9847852283 |
| १३ | खल बहादुर खड्का | 9844925525 |
| १४ | गोबर्धन ओली | 9866907140 |
| बाँफिकोट गा.पा. |  |  |
| वडा नं. | वडा अध्यक्ष | वडा सम्पर्क नं. |
| १ | धन बहादुर खड्का |  |
| २ | प्रकाश खत्री | 9866966738 |
| ३ | तिल विर के.सी. | 9869982608 |
| ४ | शेर बहादुर ओली | 9809825317 |
| ५ | मनु शाही | 986863008 |
| ६ | मनोजकुमार अधिकारी | 9829553574 |
| ७ | नर बहादुर खत्री | 9810801227 |
| ८ | धनवहादुर खत्री | 9812897609 |
| ९ | जोग बहादुर चन्द | 9844990067 |
| १० | हरि बहादुर चन्द | 9851185582 |
| सानीभेरी गा.पा. |  |  |
| वडा नं. | वडा अध्यक्ष | वडा सम्पर्क नं. |
| १ | टेकबहादुर पुन | ९८०९७१६७९०, ९८६८१२६०७२ |
| २ | मानबहादुर पुन | 9812874090 |
| ३ | जगदिश नकाल | 9844915543 |
| ४ | मनोज कुमार बुढाथोकी | 9868907522 |
| ५ | अल वहादुर खत्री | 9847478453 |
| ६ | पहल सिंह घर्ती मगर | 9851142834 |
| ७ | कुलबहादुर बुढा | ९८४७९५३५८१, ९८१२८८६५६९ |
| ८ | प्रेम बहादुर वि.क. | 9847798925 |
| ९ | शेरबहादुर खड्का | ९८६८०५२६४८, ९८४४९२५८१३ |
| १० | टिकाराम खड्का | 9848106951 |
| ११ | भुपाल सिं ओली | 9860905529 |
| त्रिवेणी गा.पा. |  |  |
| वडा नं. | वडा अध्यक्ष | वडा सम्पर्क नं. |
| १ | सुन्दर ओली | 9809575668 |
| २ | मोतिराम पुन | 9813683877 |
| ३ | दिपेन्द्र कुमार ओली | 9825560009 |
| ४ | नन्नराम वाँठा | 9807610943 |
| ५ | रण बहादुर पुन | 9851098835 |
| ६ | भद्र बहादुर सिर्पाली |  |
| ७ | धन बहादुर खड्का | 9809579081 |
| ८ | नन्दराम खड्का | 9809858201 |
| ९ | हरि बहादुर खड्का | 9844925888 |
| १० | शेरमान खड्का | 9810851903 |

## १२: जिल्लामा रहेका एम्वुलेन्सहरुको विवरणः

| क्र.स. | एम्वुलेन्स धनी (निकाय) | सम्पर्क नं. |
| --- | --- | --- |
| १ | मुसिकोट नगरपालिका | ९८५७८७७५००, ९८४४९४५४८५ |
| २ | आठविसकोट नगरपालिका | ९८६६१७४३७१ |
| ३ | चौरजहारी नगरपालिका | ९८६४८०७२४३, ९८५७८७८५८५, ९८१६५५०६५४ |
| ४ | त्रिवेणी गाउँपालिका | ९८४३३७६४४९ |
| ५ | सानीभेरी गाउँपालिका | 9855307267 |
| ६ | बाँफिकोट गाउँपालिका | 9818098442 |
| ७ | जिल्ला अस्पताल | 9857852122, 9802008585 |
| ८ | नेपालल रेडक्रस सोसाइटी | 9857876500, 9809858585 |
| ९ | पुँवार थापा क्षेत्री कल्यान समिति | 9851182063, 9811858535 |
| १० | उदय युवा क्लव | 9857858585 |
| ११ | मनकामना लाइफ केयर हस्पिटल | 9742251653, 9809768654 |
| १२ | कृष्णकुमार ददेल यातायात प्रा.ली. | 9742708585, 9842708585 |
| १३ | दियो साँस्कृतिक युवा क्लव | 9857868585, 9810816677 |

## १३. रुकुम पश्चिम जिल्ला स्थित निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

| सि.नं. | संस्थाको नाम | सम्पर्क नम्वर |
| --- | --- | --- |
| १ | साझा अस्पताल खलंगा | ९८४१४६२८९७ |
| २ | मनकामना डाक्टर्स क्लिनिक बागबजार | ९८१८९९६६७५ |
| ३ | सामुदायिक अस्पताल खलंगा | ९८५७८२५८८३ |
| ४ | सिम्रुतु त्रिवेणी सिटी | ९८६६९०४९२४ |
| ५ | कुसारी पोलिक्लिनिक छिनखेत | ९७४८५११५२६ |
| ६ |  |  |

!%M जिल्ला स्थित गैर सरकारी सँस्थाको विवरण

| क्र.स | कार्यलयका नाम | सम्पर्क व्यति | पद | इमेल ठेगाना | मोबाईल न |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | गै.स.स महासघं | नारायण शाह | अध्यक्ष | Shahbabu36@gmail.com | ९८४७९९९३२२ |
| २ | रुकुकमेली समाज विकास केन्द ¦ -RSDC) | नर बहादुर नेपाली | अध्यक्ष | rukumalisamaj@gmail.com | ९८५११६२३१५ |
| ३ | OCDC | खड्क बस्त्राकार | अध्यक्ष | ocdc@ gmail.com | ०८८५३०२२१ |
| ४ | मानव अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र (हरप्लेस) रुकुम (पश्चिम) | सुनिता बुढा मगर | अध्यक्ष |  | ९८६६५३९११८ |
| ५ | नपाल रेडक्रस सोसाईटी रुकुम पश्चिम) | रमा गौतम | अध्यक्ष |  | ९८४७८२८२३४ |
| ६ | नेपाल जनजागरण मन्च नेपाल (एनप्याफ रुकुम(पश्चिम) | टेक बहादुर कुसारी | अध्यक्ष |  | 9864959882 9809507307 |
| ७ | स्वच्छता परियोजना | बम बहादर खड्का |  |  | ९८४७८५२४९४ |
| ८ | स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणाली | चंख विष्ट |  |  | ०८८५३००१७ |
| ९ | ईन्सेक | मनिषा के.शी | अध्यक्ष |  | ९८४७८५२२३ |
| १० | सुआहारा | पुष्प बहादुर रावल |  |  | ०८८५३०२२१ |
| ११ | मिक नेपाल | भ्यु मान बुढा | अध्यक्ष |  | ९८५८०२०३६० |
| १२ | संयुत राष्ट सघिय विश्व खाध्य कार्यक्रम | चक्र जि.सी |  | Chakra.gc@ wfp.org | ९८५१२०११३१ |
| १३ | OHW- Rukum West | लोकमणी गिरी | DC |  | ९७४६९३१९९९ |
| १४ | विश्व शिक्षा कार्यक्रम | प्रमोद बिष्ट |  |  | ९८०१२४८६१२ |
| १५ | नेपाल जलबायुँ परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम | सन्तोष खनाल |  | Santosh.khanal@mottmal.com | ९८६८४३८५३५ |
| १६ | नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम हेल्वेटास | नविन शर्मा |  | Nabin.sharma@helvetass.org | ०८८५३०३५२ |
| १७ | युनाईटेड मिसन टु नेपाल | हेमन्त राई | अधिकृत |  | ९८५७८७६७१७ |
| १८ | महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) | दुर्गा बजगाई |  | durgarukum@worecnepal.org | ९८४८१६२४३९ |
| १९ | ख्रिष्टीए समाज विकास अभियान | जहर लाल पुन |  |  | ९८४५२५८८१८ |
| २० | ग्रामीण युवा सरोकार केन्द्र | मोति राम वि.क |  | yrukum@gmail.com | ९८५६०९०००० |
| २१ | गै.स.स | सम्भु वि.सी | उपाध्यक्ष | Shambhubc.39@gmail.com | ९८५१०३४६५२ |
| २२ | रुकुम युनेस्को | भिम बहादुर खड्का | अध्यक्ष |  | 9749746878 |
| २३ | रुकुमेली समाज विकास केन्द्र | नरेन्द्र के.सी. | ED |  | 9843151695 |
| २४ | HDCS चौरजहारी अस्पताल | सन्देश जैसी | Supervisor |  | 9861077326 |
| २५ | नेपाल ख्रिष्टियन राहत सेवा (NCRS) | सेतलाल सुनार | Project Officer |  | 9866921249 |
| २६ | ओरेक नेपाल | दिपा धिताल | जि.स. |  | 9857855077 |

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, रुकुम (पश्चिम)